## Planning formation
Projet YOUNES_Helena | Période complète du projet | Lancement | Revue mentor accompagnateur | Dépôt H-48 max. | Bilan / soutenance cible | Type de validation (à confirmer)
P1 – Démarrez votre formation | 03/08/2026 → 13/08/2026 | 2026-08-03 | 2026-08-13 |  | 2026-08-13 | Bilan avec mentor
P2 – Premiers pas HTML | 14/08/2026 → 03/09/2026 | 2026-08-14 | 2026-08-27 | 2026-09-01 | 2026-09-03 | Bilan avec mentor
P3 – Page d'accueil HTML & CSS | 27/08/2026 → 01/10/2026 | 2026-08-27 | 2026-09-24 | 2026-09-29 | 2026-10-01 | Soutenance
P4 – Premiers pas tests fonctionnels | 24/09/2026 → 15/10/2026 | 2026-09-24 | 2026-10-08 | 2026-10-13 | 2026-10-15 | Soutenance
P5 – Menez une campagne de tests | 08/10/2026 → 12/11/2026 | 2026-10-08 | 2026-11-05 | 2026-11-10 | 2026-11-12 | Soutenance
P6 – Premiers pas JavaScript | 05/11/2026 → 26/11/2026 | 2026-11-05 | 2026-11-19 | 2026-11-24 | 2026-11-26 | Soutenance
P7 – Page web dynamique JavaScript | 19/11/2026 → 07/01/2027 | 2026-11-19 | 2026-12-17 | 2027-01-05 | 2027-01-07 | Soutenance
Noël – OFF / allégé | 21/12/2026 → 03/01/2027 |  |  |  |  | off
P8 – Application web React | 04/01/2027 → 04/02/2027 | 2027-01-04 | 2027-01-28 | 2027-02-02 | 2027-02-04 | Soutenance
P9 – Planifiez le développement du site | 28/01/2027 → 25/02/2027 | 2027-01-28 | 2027-02-18 | 2027-02-23 | 2027-02-25 | Soutenance
P10 – Automatisez des tests | 18/02/2027 → 18/03/2027 | 2027-02-18 | 2027-03-11 | 2027-03-16 | 2027-03-18 | Soutenance
P11 – Concevez une stratégie de test | 11/03/2027 → 08/04/2027 | 2027-03-11 | 2027-04-01 | 2027-04-06 | 2027-04-08 | Soutenance
P12 – Portfolio Testeur Logiciel* | 01/04/2027 → 15/04/2027 | 2027-04-01 | 2027-04-08 | 2027-04-13 | 2027-04-15 | Soutenance
Marge de sécurité | 16/04/2027 → 03/05/2027 | 2027-04-16 |  |  | 2027-05-03 | Marge
planning estimé & visé au 13082026
* alimenté tout au long de la formation
Mentor : Aurélie Guerre